## Burndown
Dvonedeljni sprint | [7 empty] | Daily Scrum Attentance
| Datum | Planirano sati rada do kraja sprinta | Planiran dnevni burndown | Ostvaren dnevni burndown | Preostalo sati rada do kraja sprinta | Viðbættir tímar | Napomene | dev1 | dev2 | dev3 | dev4 | dev5 | dev6 | dev7
| 21.03.2018 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0
| 22.03.2018 | 88 | 12 | 10 | 90 | 0
| 23.03.2018 | 76 | 12 | 8 | 82 | 4 | Problemi sa rutiranjem i zaštitom.
| 24.03.2018 | 76 | 0 | 0 | 82
| 25.03.2018 | 76 | 0 | 0 | 82
| 26.03.2018 | 64 | 12 | 5 | 77
| 27.03.2018 | 52 | 12 | -10 | 87 |  | Problemi sa fajl upload-om.
| 28.03.2018 | 40 | 12 | -5 | 92 |  | Problemi sa upload-om više fajlova odjednom.
| 29.03.2018 | 28 | 12 | 25 | 67 |  | Rešen problem fajl upload-a.
| 30.03.2018 | 20 | 8 | 15 | 52
| 31.03.2018 | 20 | 0 | 20 | 32
| 01.04.2018 | 20 | 0 | 15 | 17
| 02.04.2018 | 10 | 10 | 10 | 7
| 03.04.2018 | 0 | 10 | 7 | 0
130

## Batman (hidden)
Batman | Date | Plan remaining | Planned Daily Burndown | Daily Burndown | Remaining | Viðbættir tímar | Accuracy | Notes
| 12 nóv | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 |  | Late SPM
| 13. nóv | 58 | 5 | 4 | 59 | 0 | 80% | Dev3 had to set up a new dev machine
| 14. nóv | 43 | 15 | 11 | 48 | 4 | 73.33% | 4 added, feature was bigger than expected
| 15. nóv | 28 | 15 | 12 | 36 |  | 80%
| 16. nóv | 14 | 14 | 4 | 32 |  | 28.57% | Programmers meeting
| 19. nóv | 0 | 14 | 18 | 14 |  | 128.6% | Code review
|  |  |  | 49 |  |  | 78.1%